СХВАЛЕНО:                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ:

засіданням  робочої групи                                        Директор закладу дошкільної

закладу дошкільної освіти                                        освіти “Надія” села Галичани            протокол  № 1 від 25.09.2025 року                           _______Тетяна БОГОНОС

“____” ___________ 2025 року

План роботи робочої групи                                                                               з проведення самооцінювання якості освітньої діяльності                                                    за напрямом «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»

| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| І етап Підготовчий |  |  |  |
| 1. | Поглиблене ознайомлення з критеріями, індикаторами оцінювання освітньої діяльності за напрямом «Освітнє середовище ЗДО» | До 30.10.2025 | Голова робочої групи |
| 2. | Затвердження членів робочої групи з питань вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності | 25.09.2025 Наказ | Голова робочої групи |
| 3. | Організація та проведення самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом «Освітнє середовище ЗДО» у 2025/2026 н. р. | Листопад 2025- квітень 2026 | Голова робочої групи |
| ІІ етап Діяльнісний |  |  |  |
| 1. | Провести навчання з членами робочої групи щодо здійснення аналізу відповідного критерію оцінювання напряму «Освітнє середовище ЗДО» | Листопад 2025 | Голова робочої групи |
| 2. | Вивчення документації, спостереження за дотриманням створених належних, безпечних та доступних умов | Грудень 2025 – лютий 2026 | Члени робочої групи |
| 3. | Розробка додаткових опитувальних анкет для здобувачів освіти (батьків, педагогічних працівників), узгодження їх змісту | Грудень 2025 | Члени робочої групи |
| 4. | Проведення опитування серед здобувачів освіти та їх батьків, педагогічних працівників | До 01.03.2023 | Члени робочої групи |
| ІІІ етап Узагальнення результатів |  |  |  |
| 1. | Опрацювання даних анкетування | До 01.04.2026 | Члени робочої групи |
| 2. | Узагальнення результатів самооцінювання та визначення рівня якості освітніх і управлінських процесів за напрямом «Освітнє середовище ЗДО» | До 15.05.2026 | Заступник голови робочої групи |
| 3. | Підготовка звіту за результатами самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище ЗДО» | До 20.05.2026 | Голова робочої групи |
| ІV етап Представлення результатів |  |  |  |
| 1. | Ознайомлення педагогічного колективу з результатами оцінюваннянапряму «Освітнє середовище ЗДО», визначення шляхів вдосконалення освітніх і управлінських процесів ЗДО. | На засіданні педагогічної ради №4 | Педагогічний колектив |

План засідань робочої групи

закладу дошкільної освіти «Надія» села Галичани

з проведення самооцінювання з напряму

«Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»

| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| І засідання |  | Жовтень 2025 |  |
| 1. | Ознайомлення з критеріями, індикаторами оцінювання освітньої діяльності за напрямом «Освітнє середовище ЗДО» | До 01.11.2025 | Члени робочої групи |
| 2. | Визначення завдань для робочої групи та відповідальних осіб за проведення самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище ЗДО» | До 07.11.2025 | Голова робочої групи |
| ІІ засідання |  | Грудень 2025 |  |
| 1. | Виконання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. (інструктажі, навчання) | До 31.12.2025 | Члени робочої групи |
| 2. | Відповідність умов для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти | До 10.01.2026 | Голова робочої групи |
| 3. | Забезпечення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти: - Медичне обслуговування дітей та медико-педагогічний контроль - Фізкультурно-оздоровча робота у різних формах - Санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу | До 20.01.2026 | Члени робочої групи |
| ІІІ засідання |  | Лютий 2026 |  |
| 1. | Діяльність закладу дошкільної освіти щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу |  | Голова робочої групи |
| 2. 3. | Організація освітнього процесу для дітей із особливими освітніми потребами Умови для формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору |  | Члени робочої групи Голова робочої групи |
| 4. | Про взаємодію з батьками здобувачів дошкільної освіти |  | Члени робочої групи |
| ІV засідання |  | Квітень 2026 |  |
| 1. | Спрямованість освітнього середовища на реалізацію завдань державного стандарту |  | Голова робочої групи |
| 2. | Відповідність предметно-просторового розвивального середовища для формування ключових компетентностей дошкільника |  | Члени робочої групи |
| 3. | Про підготовку звітів за результатами самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище ЗДО» | До 01.05.2026 | Голова робочої групи |
| V засідання |  | Травень 2026 |  |
| 1. | Визначення рівня освітніх і управлінських процесів ЗДО за напрямом «Освітнє середовище ЗДО» | До 15.05.2026 | Голова робочої групи, члени робочої групи |
| 2. | Визначення шляхів вдосконалення освітніх і управлінських процесів ЗДО |  | Директор ЗДО |